## BDI
TIMBRE
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
| ITENS | DESCRIÇÃO | %
| AC | Administraçao central | 2%
| S + G | Seguros e Garantias | 0.32%
| R | Riscos | 0.43%
| DF | Despesas Financeiras | 1.02%
| L | Lucro/Remuneração | 7%
| l | Impostos/tributos | 11.15%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | ISS | 3%
|  | Contribuição Previdenciaria | 4.5%
| Taxa do BDI (%) |  | 25%
Fórmula usada no cálculo do BDI ou LDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário):
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS e Contribuição Previdenciária).
Obs.: | Para orçamentos considerando a Desoneração Fiscal deverá ser somada a alíquota de 2% referente a Contibuição Previdenciária no item impostos.
LOCAL,DATA
ASSINATURA

## ORÇAMENTO
TIMBRE | [11 empty] | 99.44 | 24.26
[12 empty] | 38.76 | 21.07
OBJETO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA PADRE MATHIAS WIRTZ | [11 empty] | 66.48 | 45.33
204.68
PLANILHA OTÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | UND | QTD | $UNIT | $UNIT+BDI= | $TOTAL+BDI
25%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 4.5 | 572.83 | 716.0375 | 3222.1688
[7 empty] | SUB TOTAL | 3222.1688
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | CDHU | 04.40.070 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | 834.88 | 8.36 | 10.45 | 8724.496 | 834.88
2.2 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 877.19 | 13.59 | 16.9875 | 14901.2651 | 877.19
2.3 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada - e = 15 cm | m³ | 125.23 | 143.04 | 178.8 | 22391.124 | 125.232
2.4 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 834.88 | 9.55 | 11.94 | 9968.4672 | 834.88
2.5 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 834.88 | 4.17 | 5.21 | 4349.7248 | 834.88
2.6 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ); e = 3,5 cm | m³ | 29.22 | 927.71 | 1159.64 | 33884.6808 | 29.2208
[7 empty] | SUB TOTAL | 94219.7579
3 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | escavação | escavação total
3.1 |  |  | TUBULAÇÃO 0,80 (EXISTENTE)
3.1.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 336.777 | 41.82 | 52.275 | 17605.0177 | 3.4365 | 336.777 |  | 0.2713 | sarjetão
3.1.2 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 336.777 | 13 | 16.25 | 5472.6262 |  |  |  | 0.0375 | sarjeta
3.1.3 | CDHU | 08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m² | 450.8 | 13.6 | 17 | 7663.6 | 450.8
3.2 |  |  | TUBULAÇÃO 0,60
3.2.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 34.1968 | 41.82 | 52.275 | 1787.6377 | 2.1373 | 34.1968
3.2.2 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 34.1968 | 13 | 16.25 | 555.698
3.2.3 | CDHU | 46.12.080 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm | m | 16 | 141.26 | 176.575 | 2825.2 | 16
3.2.4 | CDHU | 08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m² | 73.6 | 13.6 | 17 | 1251.2 | 73.6
3.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.3.1 | CDHU | COMPOSIÇÃO CPOS | Boca de Lobo Dupla (2 m X 1 m X 1 m) com 1 acesso | un | 2 | 1261.85 | 1577.3125 | 3154.625 | 1261.85
3.3.2 | CDHU | COMPOSIÇÃO CPOS | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | un | 1 | 2511.41 | 3139.2625 | 3139.2625 | 2511.41 |  |  | 0.045
3.3.3 | CDHU | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa (sarjeta) | m³ | 7.6755 | 504.31 | 630.3875 | 4838.5393 | 7.6755
3.3.4 | CDHU | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa (sarjetão) | m³ | 12.298 | 504.31 | 630.3875 | 7752.5244 | 12.298 |  | 0.398
[7 empty] | SUB TOTAL | 56045.9308
[7 empty] | TOTAL | 153487.8575
NOTA: | Os valores dos preços unitários utilizados estão baseados na Tabela de Preço Unitário da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU - Versão 180, considerando o BDI =25,00%
3.469
LOCAL ,DATA
ASSINATURA

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
TIMBRE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
OBJETO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA PADRE MATHIAS WIRTZ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERÍODO |  |  |  | Valor do(s) Item(ns) | Participação
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3222.1688 | 2.099%
3222.1688
2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 94219.7579 | 61.39%
|  |  | 31406.586 | 31406.586 | 31406.586
3 | DRENAGEM |  |  |  |  | 56045.9308 | 36.51%
|  | 28022.9654 | 28022.9654
Total Mensal (R$) |  | 31245.1341 | 59429.5514 | 31406.586 | 31406.586 | 153487.8575 | 100%
Total acumulado (R$) |  | 31245.1341 | 90674.6855 | 122081.2715 | 153487.8575
| Percentual Mensal | 20.36% | 38.72% | 20.46% | 20.46%
| Percentual Acumulado | 20.36% | 59.08% | 79.54% | 100%
LOCAL ,DATA
ASSINATURA